# 建筑工程总包项目全过程管理系统更新方案

## 一、更新原则

为避免合同、成本、材料、分包等模块之间出现重复录入、数据不一致和业务边界不清的问题，本系统应按照“项目为根、合同为纲、执行为据、成本为果、付款为流、结算为终”的原则进行优化设计。

系统建设不应将各业务模块设计成相互独立的功能孤岛，而应围绕项目全过程管理形成统一的数据主线和业务闭环。

总体原则如下：

- 项目是所有业务数据的根节点，所有合同、采购、分包、成本、付款、结算均应关联 project_id。

- 合同是金额、条款、付款条件和责任主体的唯一依据，所有合同数据统一在合同管理模块维护。

- 材料设备管理和分包管理负责业务执行过程，不重复维护合同主数据。

- 成本管理负责成本归集、计算、分析和预警，不作为重复录入业务数据的入口。

- 付款应区分付款条件、付款申请、付款审批和实际支付，避免付款数据与成本数据混淆。

- 竣工结算管理应从合同、变更、签证、计量、验收、付款、成本等前端业务自动汇总形成结算依据。

## 二、更新后的总体业务关系

系统应形成如下业务主线：

项目管理
→ 合同管理
→ 材料设备管理 / 分包管理 / 设备租赁 / 劳务管理
→ 成本管理
→ 付款管理 / 财务接口
→ 竣工结算管理
→ 项目经营分析

核心业务逻辑为：

合同管理提供合同金额、合同类型、付款条件、履约条款和合同变更依据。

材料设备管理根据采购合同或采购需求执行采购申请、采购订单、材料验收、入库、出库和使用追溯。

分包管理根据分包合同执行分包任务、进度填报、计量确认、付款申请、质量安全评价和分包结算。

成本管理从合同、材料、分包、设备、劳务、签证等业务数据中自动归集成本，形成目标成本、动态成本、利润分析和成本预警。

竣工结算管理汇总总包合同、分包合同、采购合同、变更签证、付款记录、成本明细和项目资料，形成最终结算依据。

## 三、模块边界更新

### 1. 项目管理

项目管理作为系统的基础模块，负责项目主数据和项目组织关系维护。

主要包括：

- 项目基本信息；

- 项目编号；

- 项目阶段；

- 建设单位；

- 总包单位；

- 项目组织架构；

- 项目目标成本；

- 项目合同关系；

- 项目权限范围；

- 项目资料归档口径。

所有业务数据均必须关联项目，形成统一项目视图。

### 2. 合同管理

合同管理负责合同主数据、合同金额、合同条款和合同履约依据，是系统的合同数据中心。

主要包括：

- 总包合同；

- 分包合同；

- 采购合同；

- 租赁合同；

- 合同台账；

- 合同审批；

- 合同签订；

- 合同金额；

- 合同清单；

- 付款条件；

- 履约节点；

- 合同变更；

- 合同归档；

- 合同预警。

合同管理只维护一套合同数据，其他模块通过 contract_id 引用合同，不得重复建立合同主表。

合同类型建议统一通过 contract_type 区分：

- 总包合同；

- 分包合同；

- 采购合同；

- 租赁合同；

- 服务合同；

- 其他合同。

### 3. 材料设备管理

材料设备管理负责材料和设备采购执行过程，不重复维护采购合同金额。

主要包括：

- 材料需求计划；

- 采购申请；

- 采购订单；

- 供应商管理；

- 材料进场验收；

- 材料复检；

- 入库管理；

- 出库管理；

- 库存管理；

- 使用部位追溯；

- 设备进场；

- 设备退场；

- 设备维保；

- 供应商评价。

采购订单应支持三种业务场景：

- 有合同采购：采购订单必须关联采购合同；

- 零星采购：允许不关联合同，但必须标记为零星采购；

- 框架协议采购：订单关联框架合同，并记录具体订单明细。

材料设备管理产生的验收、入库、出库和使用数据，应自动传递至成本管理，形成材料成本和机械成本。

### 4. 分包管理

分包管理负责分包履约过程，不重复维护分包合同主数据。

主要包括：

- 分包单位台账；

- 分包单位准入；

- 分包任务；

- 分包进度；

- 分包计量；

- 分包付款申请；

- 分包质量评价；

- 分包安全评价；

- 分包结算；

- 分包履约预警。

分包合同主数据由合同管理维护，分包管理通过 contract_id 引用分包合同。

分包管理中的“分包合同”功能可以保留，但应作为合同管理中分包合同的引用、查看或跳转入口，不应重新创建一套分包合同数据。

分包计量确认后，应自动形成分包成本，并传递至成本管理。

### 5. 成本管理

成本管理负责成本归集、动态成本分析、利润测算和成本预警，不应成为重复录入业务数据的入口。

主要包括：

- 目标成本；

- 合同成本；

- 材料成本；

- 分包成本；

- 机械成本；

- 人工成本；

- 管理费用；

- 变更签证成本；

- 已发生成本；

- 已付款成本；

- 预计待发生成本；

- 动态成本；

- 成本偏差分析；

- 利润测算；

- 成本预警。

成本管理应从以下业务来源自动归集数据：

- 合同金额；

- 采购订单；

- 材料验收入库；

- 材料出库消耗；

- 分包计量；

- 设备租赁；

- 劳务记录；

- 现场签证；

- 合同变更；

- 财务付款记录。

成本管理应重点区分以下口径：

| 成本口径 | 含义 |
| --- | --- |
| 目标成本 | 项目初始成本控制目标 |
| 合同锁定成本 | 已签合同对应的成本 |
| 已发生成本 | 已验收、已计量、已确认的实际成本 |
| 已付款成本 | 财务已实际支付的金额 |
| 预计待发生成本 | 尚未发生但预计会发生的成本 |
| 动态成本 | 已发生成本 + 预计待发生成本 |
| 成本偏差 | 动态成本与目标成本的差额 |

需要明确：付款不是成本发生本身，付款属于资金流；成本应以验收、计量、确认、签证等业务事实为依据。

### 6. 付款管理与财务接口

付款相关功能建议拆分为三个层级：

| 层级 | 归属 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 付款条件 | 合同管理 | 根据合同约定维护付款比例、节点、质保金等条件 |
| 付款申请 | 业务模块发起 | 分包付款由分包管理发起，材料付款可由材料或合同相关流程发起 |
| 实际支付 | 财务系统或财务接口 | 记录实际付款金额、付款日期、付款凭证 |

付款申请应关联：

- project_id；

- contract_id；

- 付款对象；

- 付款依据；

- 已计量金额；

- 已验收金额；

- 已申请金额；

- 已审批金额；

- 已支付金额。

系统应支持以下付款控制规则：

- 未签合同不得付款，零星采购除外；

- 未完成验收的材料不得付款；

- 未完成计量确认的分包不得付款；

- 超合同金额付款必须走合同变更审批；

- 超付款比例应触发预警；

- 质保金未到期不得释放；

- 实际付款数据应以财务系统为准。

### 7. 竣工结算管理

竣工结算管理负责项目最终结算收口，不重新录入前端业务数据，而是从系统已有数据中汇总形成结算依据。

主要包括：

- 总包结算；

- 分包结算；

- 采购结算；

- 租赁结算；

- 设计变更汇总；

- 现场签证汇总；

- 合同变更汇总；

- 付款记录汇总；

- 成本明细汇总；

- 质保金管理；

- 审计资料归档；

- 竣工资料归档。

结算管理应支持从以下数据反查：

- 合同；

- 采购订单；

- 材料验收；

- 材料入库；

- 材料出库；

- 分包计量；

- 分包付款；

- 现场签证；

- 设计变更；

- 财务付款；

- 成本明细。

最终形成从合同到执行、从成本到付款、从付款到结算的全过程闭环。

## 四、核心数据对象更新

建议系统核心数据对象如下：

| 数据对象 | 主模块 | 关键关联 |
| --- | --- | --- |
| Project 项目 | 项目管理 | 所有业务均关联 project_id |
| Contract 合同 | 合同管理 | 关联 project_id，通过 contract_type 区分合同类型 |
| Partner 合作方 | 合作方管理 | 统一管理供应商、分包商、租赁商、服务商 |
| PurchaseOrder 采购订单 | 材料设备管理 | 关联 project_id、partner_id、可关联 contract_id |
| MaterialReceipt 材料验收 | 材料设备管理 | 关联 order_id、contract_id、project_id |
| MaterialIssue 材料出库 | 材料设备管理 | 关联 project_id、使用部位、成本科目 |
| SubcontractTask 分包任务 | 分包管理 | 关联 project_id、contract_id、partner_id |
| SubcontractMeasure 分包计量 | 分包管理 | 关联 contract_id、partner_id、project_id |
| PaymentRequest 付款申请 | 业务模块 / 合同管理 | 关联 contract_id、project_id、付款依据 |
| Payment 付款记录 | 财务接口 | 关联 contract_id、project_id、付款申请 |
| VariationOrder 变更签证 | 工程 / 成本 / 合同联动 | 关联 project_id、contract_id |
| CostItem 成本明细 | 成本管理 | 记录 source_type、source_id、contract_id |
| Settlement 结算 | 竣工结算管理 | 关联总包合同、分包合同、签证、付款、成本 |

其中 CostItem 成本明细应作为成本归集的核心表，建议包含以下字段：

- cost_id；

- project_id；

- contract_id；

- cost_type；

- amount；

- source_type；

- source_id；

- cost_date；

- status；

- created_by；

- created_time。

通过 source_type 和 source_id，系统可以追溯每一笔成本的来源。例如：

| 成本来源 | source_type | source_id |
| --- | --- | --- |
| 材料入库 | MaterialReceipt | receipt_id |
| 材料出库 | MaterialIssue | issue_id |
| 分包计量 | SubcontractMeasure | measure_id |
| 设备租赁 | EquipmentLease | lease_id |
| 劳务费用 | LaborRecord | labor_id |
| 现场签证 | VariationOrder | variation_id |
| 合同变更 | ContractChange | change_id |

## 五、更新后的业务闭环

### 1. 采购业务闭环

材料需求计划
→ 采购申请
→ 采购订单
→ 关联采购合同
→ 材料进场验收
→ 材料复检
→ 入库
→ 出库
→ 使用部位追溯
→ 材料成本归集
→ 付款申请
→ 财务付款
→ 采购结算

### 2. 分包业务闭环

分包合同签订
→ 分包任务下达
→ 分包进场
→ 分包进度填报
→ 分包计量确认
→ 分包成本归集
→ 分包付款申请
→ 财务付款
→ 分包评价
→ 分包结算

### 3. 合同成本闭环

合同签订
→ 合同金额确认
→ 合同清单维护
→ 合同履约节点维护
→ 合同变更
→ 合同成本锁定
→ 成本动态调整
→ 付款比例控制
→ 合同结算
→ 合同归档

### 4. 成本控制闭环

目标成本
→ 合同锁定成本
→ 材料成本归集
→ 分包成本归集
→ 机械成本归集
→ 人工成本归集
→ 变更签证成本调整
→ 动态成本计算
→ 利润测算
→ 成本预警
→ 结算复核

### 5. 结算闭环

合同数据
→ 计量数据
→ 验收数据
→ 变更签证
→ 付款记录
→ 成本明细
→ 结算汇总
→ 审计配合
→ 结算确认
→ 项目归档

## 六、更新后的系统架构关系

建议系统业务关系调整为以下结构：

项目管理 Project
        │
        ▼
合同管理 Contract
总包合同 / 分包合同 / 采购合同 / 租赁合同
        │
        ├───────────────┬────────────────┐
        ▼               ▼                ▼
材料设备管理         分包管理          设备/劳务管理
采购申请             分包任务          设备租赁
采购订单             分包进度          机械使用
材料验收             分包计量          劳务记录
入库出库             分包付款申请      维保费用
使用追溯             分包评价
        │               │                │
        └───────────────┴────────────────┘
                        │
                        ▼
                  成本管理 Cost
        合同成本 / 材料成本 / 分包成本 / 机械成本 / 人工成本
                        │
                        ▼
                  付款管理 / 财务接口
        付款申请 / 付款审批 / 实际支付 / 发票信息
                        │
                        ▼
                  竣工结算管理
        总包结算 / 分包结算 / 采购结算 / 审计资料 / 项目归档
                        │
                        ▼
                  项目经营分析
        动态成本 / 利润测算 / 风险预警 / 管理驾驶舱

## 七、权限与流程控制建议

系统应根据不同角色设置数据权限和流程权限。

建议角色包括：

- 公司管理层；

- 项目经理；

- 商务经理；

- 成本经理；

- 合同管理员；

- 材料员；

- 设备管理员；

- 分包管理员；

- 财务人员；

- 资料员；

- 审计人员。

权限控制建议：

- 项目人员只能查看和处理所属项目数据；

- 合同金额、付款条件等关键字段仅合同管理角色可维护；

- 成本管理人员可查看成本数据，但不应随意修改业务来源数据；

- 财务人员负责确认实际付款，不负责修改业务计量和验收数据；

- 分包管理员可发起计量和付款申请，但不能修改合同金额；

- 材料员可维护采购、验收、入库、出库数据，但不能修改采购合同金额；

- 管理层可查看驾驶舱、成本分析、付款预警和结算风险。

## 八、预警规则更新

系统应增加以下预警规则：

### 1. 合同预警

- 合同即将到期预警；

- 合同金额超限预警；

- 合同付款比例超限预警；

- 合同履约节点逾期预警；

- 合同未归档预警。

### 2. 成本预警

- 动态成本超过目标成本预警；

- 分包成本超合同金额预警；

- 材料成本超预算预警；

- 机械成本异常预警；

- 人工成本异常预警；

- 变更签证未及时确认预警。

### 3. 付款预警

- 未验收付款预警；

- 未计量付款预警；

- 超合同金额付款预警；

- 超付款比例付款预警；

- 质保金提前释放预警；

- 长期未付款预警。

### 4. 结算预警

- 分包结算逾期预警；

- 总包结算资料缺失预警；

- 签证未闭合预警；

- 付款与结算金额不一致预警；

- 成本明细无来源预警。

## 九、实施路径更新

系统建议分阶段建设，避免一次性上线范围过大导致项目现场使用困难。

### 第一阶段：主线打通

建设重点：

- 项目管理；

- 合同管理；

- 合作方管理；

- 采购订单；

- 材料验收；

- 分包计量；

- 付款申请；

- 成本台账。

目标是先打通：

项目 → 合同 → 执行 → 成本 → 付款。

第一阶段必须实现：

- 所有业务关联 project_id；

- 涉及合同业务关联 contract_id；

- 采购订单可关联合同；

- 分包计量可关联合同；

- 成本明细自动生成；

- 付款申请关联合同和业务依据。

### 第二阶段：过程深化

建设重点：

- 材料需求计划；

- 采购审批；

- 库存管理；

- 出入库管理；

- 设备租赁；

- 分包进度；

- 质量安全评价；

- 现场签证；

- 合同变更。

目标是提升现场过程管控能力。

### 第三阶段：成本强化

建设重点：

- 目标成本；

- 动态成本；

- 成本偏差分析；

- 利润测算；

- 付款比例预警；

- 合同超额预警；

- 材料消耗预警；

- 分包履约风险预警；

- 项目经营驾驶舱。

目标是实现管理层对项目经营情况的实时掌控。

### 第四阶段：结算与集成

建设重点：

- 总包结算；

- 分包结算；

- 采购结算；

- 审计资料归档；

- 财务付款接口；

- 发票接口；

- 资金计划；

- BI分析。

目标是形成完整的全过程项目管理闭环。

## 十、最终更新结论

更新后的系统方案应从原来的模块并列设计，调整为以项目为根节点、以合同为主线、以业务执行为依据、以成本归集为结果、以付款资金流为辅助、以竣工结算为收口的全过程管理体系。

系统最终应实现以下目标：

- 合同数据统一维护，避免重复建合同；

- 材料、设备、分包、劳务等执行数据与合同自动关联；

- 成本数据从业务过程自动归集，减少人工重复录入；

- 付款申请、审批和实际支付形成闭环控制；

- 动态成本、利润测算和成本预警实时生成；

- 竣工结算能够自动汇总合同、计量、验收、签证、付款和成本数据；

- 管理层能够通过驾驶舱掌握项目合同、成本、付款、结算和风险情况。

因此，系统建设主线建议最终确定为：

项目为根，合同为纲，执行为据，成本为果，付款为流，结算为终。

该设计既能保留合同、材料、分包、成本、结算等各业务模块的专业性，又能通过统一数据关系实现全过程协同，避免重复录入和数据不一致，提升建筑工程总包项目全过程管理的实用性和可落地性。